## I. Costos inv. "Mexicali I"
COSTOS DE INVERSION ZONA "MEXICALI I"
1. PRIVADOS | tipo de cambio | 7.6 | $ por dólar
Concepto | Monto de inversión |  | Programa de inversiones (U.S. Dólares)
| U.S. Dólares | Pesos | Año 1996 | Año 1997 | Año 1998 | Año 1999
Adquisición de equipo para desazolve | 1130000 | 8588000 | 430000 | 430000 | 0 | 0
Desazolve de 17.2 km. de tubería | 270000 | 2052000 | 80000 | 190000 | 0 | 0
Reposición de 23 km. de tubería | 5500000 | 41800000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 2200000
Rehabilitación planta de tratamiento | 3500000 | 26600000 | 0 | 1750000 | 1750000 | 0
Rehabilitación de cárcamos de bombeo | 800000 | 6080000 | 0 | 400000 | 400000 | 0
Rehabilitación de 3 plantas de bombeo | 900000 | 6840000 | 0 | 600000 | 300000 | 0
TOTAL | 12100000 | 91960000 | 1610000 | 4470000 | 3550000 | 2200000
2. SOCIALES
Determinación de porcentajes de mano de obra y materiales
Concepto | Mano de | Materia- | Total | Mano de obra (%) |  |  | Materiales (%)
| obra (%) | les (%) | (%) | Calificada | Semicalif. | No calif. | Comerciables | No comerciab.
Adquisición de equipo para desazolve | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0%
Desazolve de 17.2 km. de tubería | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | 0% | 50% | 50%
Reposición de 23 km. de tubería | 20% | 80% | 100% | 40% | 40% | 20% | 100% | 0%
Rehabilitación planta de tratamiento | 60% | 40% | 100% | 20% | 60% | 20% | 0% | 100%
Rehabilitación de cárcamos de bombeo | 30% | 70% | 100% | 70% | 20% | 10% | 100% | 0%
Rehabilitación de 3 plantas de bombeo | 30% | 70% | 100% | 70% | 20% | 10% | 100% | 0%
Costos de inversión sociales ($) | Factores de ajuste:
| Mano de obra.- | Calificada | 1 |  | Bienes comerciables internacionalmente:
|  | Semicalificada | 0.8 |  | Deducción arancel promedio |  | 7.587%
|  | No calificada | 0.7 |  | Factor de ajuste (tipo cambio) |  | 1.075
Concepto | Mano de | Materia- | Total | Mano de obra ($) |  |  | Materiales ($)
| obra ($) | les ($) | ($) | Calificada | Semicalif. | No calif. | Comerciables | No comerciab.
Adquisición de equipo para desazolve | 0 | 8588000 | 8588000 | 0 | 0 | 0 | 8531660.573 | 0
Desazolve de 17.2 km. de tubería | 1026000 | 1026000 | 2052000 | 513000 | 410400 | 0 | 509634.5918 | 513000
Reposición de 23 km. de tubería | 8360000 | 33440000 | 41800000 | 3344000 | 2675200 | 1170400 | 33220625.24 | 0
Rehabilitación planta de tratamiento | 15960000 | 10640000 | 26600000 | 3192000 | 7660800 | 2234400 | 0 | 10640000
Rehabilitación de cárcamos de bombeo | 1824000 | 4256000 | 6080000 | 1276800 | 291840 | 127680 | 4228079.576 | 0
Rehabilitación de 3 plantas de bombeo | 2052000 | 4788000 | 6840000 | 1436400 | 328320 | 143640 | 4756589.523 | 0
Resumen costos sociales de inversión (Zona "Mexicali I")
Concepto | Monto social | Programa de inversiones (pesos sociales)
| ($) | Año 1996 | Año 1997 | Año 1998 | Año 1999
Adquisición de equipo para desazolve | 8531660.573 | 3246561.103 | 3246561.103 | 0 | 0
Desazolve de 17.2 km. de tubería | 1946034.5917 | 576602.842 | 1369431.7497 | 0 | 0
Reposición de 23 km. de tubería | 40410225.24 | 8082045.048 | 8082045.048 | 8082045.048 | 16164090.096
Rehabilitación planta de tratamiento | 23727200 | 0 | 11863600 | 11863600 | 0
Rehabilitación de cárcamos de bombeo | 5924399.576 | 0 | 2962199.788 | 2962199.788 | 0
Rehabilitación de 3 plantas de bombeo | 6664949.523 | 0 | 4443299.682 | 2221649.841 | 0
Total social | 87204469.5037 | 11905208.993 | 31967137.3707 | 25129494.677 | 16164090.096
Reinversiones sociales
Equipo desazolve | 3594800 |  | Aportación mexicana (%)
Cárcamos y Plantas de Bombeo | 12589349.099 |  | 55%
Costos de oper. y mtto ($/año)
|  |  | Privado | Social
|  |  | 127800 | 123966
Note on A8: Incluye desazolve y limpieza de 17.2 km. de tuberías.
Note on A21: Incluye desazolve y limpieza de 17.2 km. de tuberías.
Note on A35: Incluye desazolve y limpieza de 17.2 km. de tuberías.
Note on A45: Sin considerar el aporte del 55 por ciento de los recursos, por parte del Gobierno Mexicano.
Note on A49: Incluye desazolve y limpieza de 17.2 km. de tuberías.
Note on B58: Se consideran reinversiones por este monto cada 5 años.
Note on B59: Se considera como la suma de los costos de inversión social de las plantas y cárcamos de bombeo.
Note on C7: Pesos sin IVA
Note on D61: Del equipo de desazolve y limpieza de tuberías
Note on E58: Cifra utilizada para el flujo de beneficios y costos sociales
Note on E62: A falta de información, se consideró un factor de ajuste general (de acuerdo al ajuste realizado a los costos de inversión)
Note on F29: Factores de ajuste para el año de 1996
Note on I34: El precio de mercado sin IVA representa adecuadamente el precio social

## II. Costos inv. "Mexicali II"
COSTOS DE INVERSION ZONA "MEXICALI II"
1. PRIVADOS | tipo de cambio | 7.6 | $ por dólar
Concepto | Monto de inversión |  | Programa de inversiones (U.S. Dólares)
| U.S. Dólares | Pesos | Año 1996 | Año 1997 | Año 1998 | Año 1999
Rehabilitación cárcamos de bombeo | 310000 | 2356000 | 0 | 310000 | 0 | 0
Construcción colectores y subcolectores | 14247000 | 108277200 | 3675000 | 3624000 | 3932000 | 3016000
Planta de bombeo No. 4 (1a. etapa) | 2600000 | 19760000 | 860000 | 1740000 | 0 | 0
Emisor de 48" de díametro (1a. etapa) | 4170000 | 31692000 | 1390000 | 2780000 | 0 | 0
Planta de tratamiento (1a. etapa) y lab. | 8843000 | 67206800 | 0 | 2570000 | 6273000 | 0
TOTAL | 30170000 | 229292000 | 5925000 | 11024000 | 10205000 | 3016000
2. SOCIALES
Determinación de porcentajes de mano de obra y materiales
Concepto | Mano de | Materia- | Total | Mano de obra (%) |  |  | Materiales (%)
| obra (%) | les (%) | (%) | Calificada | Semicalif. | No calif. | Comerciables | No comerciab.
Rehabilitación cárcamos de bombeo | 30% | 70% | 100% | 70% | 20% | 10% | 100% | 0%
Construcción colectores y subcolectores | 30% | 70% | 100% | 20% | 60% | 20% | 50% | 50%
Planta de bombeo No. 4 (1a. etapa) | 30% | 70% | 100% | 40% | 40% | 20% | 60% | 40%
Emisor de 48" de díametro (1a. etapa) | 30% | 70% | 100% | 20% | 60% | 20% | 0% | 100%
Planta de tratamiento (1a. etapa) y lab. | 30% | 70% | 100% | 70% | 20% | 10% | 100% | 0%
Costos de inversión sociales ($) | Factores de ajuste:
| Mano de obra.- | Calificada | 1 |  | Bienes comerciables internacionalmente:
|  | Semicalificada | 0.8 |  | Deducción arancel promedio |  | 7.587%
|  | No calificada | 0.7 |  | Factor de ajuste (tipo cambio) |  | 1.075
Concepto | Mano de | Materia- | Total | Mano de obra ($) |  |  | Materiales ($)
| obra ($) | les ($) | ($) | Calificada | Semicalif. | No calif. | Comerciables | No comerciab.
Rehabilitación cárcamos de bombeo | 706800 | 1649200 | 2356000 | 494760 | 113088 | 49476 | 1638380.8357 | 0
Construcción colectores y subcolectores | 32483160 | 75794040 | 108277200 | 6496632 | 15591916.8 | 4547642.4 | 37648406.0745 | 37897020
Planta de bombeo No. 4 (1a. etapa) | 5928000 | 13832000 | 19760000 | 2371200 | 1896960 | 829920 | 8244755.1732 | 5532800
Emisor de 48" de díametro (1a. etapa) | 9507600 | 22184400 | 31692000 | 1901520 | 4563648 | 1331064 | 0 | 22184400
Planta de tratamiento (1a. etapa) y lab. | 20162040 | 47044760 | 67206800 | 14113428 | 3225926.4 | 1411342.8 | 46736134.6132 | 0
Resumen costos sociales de inversión (Zona "Mexicali II")
Concepto | Monto social | Programa de inversiones (pesos sociales)
| ($) | Año 1996 | Año 1997 | Año 1998 | Año 1999
Rehabilitación cárcamos de bombeo | 2295704.8357 | 0 | 2295704.8357 | 0 | 0
Construcción colectores y subcolectores | 102181617.2745 | 26357650.2761 | 25991870.6396 | 28200892.758 | 21631203.6008
Planta de bombeo No. 4 (1a. etapa) | 18875635.1732 | 6243479.3265 | 12632155.8467 | 0 | 0
Emisor de 48" de díametro (1a. etapa) | 29980632 | 9993544 | 19987088 | 0 | 0
Planta de tratamiento (1a. etapa) y lab. | 65486831.8132 | 0 | 19032133.6379 | 46454698.1753 | 0
Total social | 218820421.0967 | 42594673.6026 | 79938952.9599 | 74655590.9333 | 21631203.6008
Reinversiones sociales
Cárcamos de bombeo | 2295704.8357 |  | Aportación mexicana (%)
Emisor de 48" de diámetro | 20596000 |  | 55%
Costos de operación y mantenimiento ($/año)
Concepto | Privado |  |  | Social
| Años 1 y 2 | Años 3 al 9 | Años 10 al 20 | Años 1 y 2 | Años 3 al 9 | Años 10 al 20
Mantenimiento | 69300 | 101600 | 448890 | 67221 | 98552 | 435423.3
Operación | 200000 | 350000 | 600000 | 194000 | 339500 | 582000
Note on A42: Sin considerar el aporte del 55 por ciento de los recursos, por parte del Gobierno Mexicano.
Note on A55: Ampliación en el emisor en el año 2003
Note on B54: Costos de inversión social de los cárcamos de bombeo.
Note on C7: Pesos sin IVA
Note on E58: A falta de información, se consideró un factor de ajuste general (de acuerdo al ajuste realizado a los costos de inversión)
Note on F27: Factores de ajuste para el año de 1996
Note on I32: El precio de mercado sin IVA representa adecuadamente el precio social

## III. Flujo beneficios y costos
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO (ZONAS "MEXICALI I Y II")
Horizonte de evaluación: 20 años (Cifras en Pesos de octubre de 1996)
Tasa social de descuento anual: | 1996 - 2000 | 18% | 2006 - 2010 | 14%
| 2001 - 2005 | 16% | 2011 adelante | 12%
Concepto | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
| Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20
BENEFICIOS SOCIALES
Zona "Mexicali I" :
1. Rehabilitación plantas de bombeo
a) Ahorro Consumo Energía Eléctrica |  | 190992 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 286488
[11 empty] | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 1464356.8613
[6 empty] | 286488 | 286488 | 286488 | 286488 | 1881772.6779
|  | 190992 | 286488 | 286488 | 1984069.6387
b) Ahorro x menor Mantenimiento |  | 215249.3333 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 322874
[11 empty] | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 1650340.5282
[6 empty] | 322874 | 322874 | 322874 | 322874 | 2120771.1025
|  | 215249.3333 | 322874 | 322874 | 2236060.5
c) Valor de Desecho (Equipo nuevo) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666495
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 337667.1091
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 175373.7155
|  | 0 | 0 | 0 | 83497.7085
d) Valor de Rescate (Equipo actual) | 0 | 222165 | 111082.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 222165 | 111082.5 | 0 | 0
2. Reposición de 23 km. de tuberías
a) Postergar Inversión Alc. Pluvial |  |  | 3359244 | 0 | 0 | 2584034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2584034 | 0 | 0 | 0 | 2491747.3214
[6 empty] | 2584034 | 0 | 0 | 0 | 3560831.9695
|  | 0 | 3359244 | 0 | 3922973.9636
b) Postergar Inversión Alc. Pluvial C/P | Año 20: 11318069
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10105418.75
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5248437.839
|  | 0 | 0 | 0 | 2498849.5657
3. Rehabilitación cárcamos de bombeo
a) Ahorro Consumo Energía Eléctrica |  | 69017.5 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 138035
[11 empty] | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 705553.1099
[6 empty] | 138035 | 138035 | 138035 | 138035 | 906671.4543
|  | 69017.5 | 138035 | 138035 | 955959.9445
b) Ahorro x menor Mantenimiento |  | 50210 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 100420
[11 empty] | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 513287.5234
[6 empty] | 100420 | 100420 | 100420 | 100420 | 659600.4451
|  | 50210 | 100420 | 100420 | 695457.6566
c) Valor de Desecho (Equipo nuevo) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592440
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 300148.5414
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 155887.7471
|  | 0 | 0 | 0 | 74220.1853
d) Valor de Rescate (Equipo actual) | 0 | 148110 | 148110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 148110 | 148110 | 0 | 0
4. Adquisición equipo desazolve
a) Postergar Inversión Alc. Sanitario |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9937000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9937000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9937000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9937000
[11 empty] | 9937000 | 0 | 0 | 0 | 13906714.8797
[6 empty] | 0 | 9937000 | 0 | 0 | 15939378.5994
|  | 0 | 0 | 0 | 14973755.3591
b) Postergar Inversión Alc. Sanitario | Año 20: 39748000
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 35489285.7143
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18432022.9205
|  | 0 | 0 | 0 | 8775726.0129
b) Valor de Desecho (Equipo nuevo) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 359480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359480
[11 empty] | 359480 | 0 | 0 | 0 | 503088.0412
[6 empty] | 359480 | 0 | 0 | 0 | 576621.4973
|  | 0 | 0 | 0 | 584433.5516
c) Valor de Rescate (Equipo actual) |  | 179740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 179740 | 0 | 0 | 0
Zona "Mexicali II" :
a) Ahorro Costos Oper. y Mtto. |  | 103620 | 103620 | 207240 | 207240 | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 310860
[11 empty] | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 1588932.0806
[6 empty] | 310860 | 310860 | 310860 | 310860 | 2041858.1394
|  | 103620 | 103620 | 207240 | 2049237.669
b) Liber. recursos (Terreno laguna) |  | 3648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3648000 | 0 | 0 | 0
c) Liber. recursos (Terreno cárcamos) |  | 60800 | 0 | 60800 | 0 | 60800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 60800 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 60800 | 0 | 60800 | 52413.7931
d) Uso agua tratada (dobles cultivos) |  | 0 | 0 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523
[11 empty] | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 53784901.1241
[6 empty] | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 10522523 | 69116319.999
|  | 0 | 0 | 10522523 | 72873622.6532
e) Valor de rescate de la PB-4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976000
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001103.0954
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 519941.5776
|  | 0 | 0 | 0 | 247550.9523
Beneficio total | 0 | 4887903.8333 | 4569873.5 | 11638380 | 11577580 | 24622514 | 11681200 | 11681200 | 11681200 | 11681200 | 24561714 | 11681200 | 11681200 | 11681200 | 11681200 | 24768437 | 11681200 | 11681200 | 11681200 | 11681200 | 25212615
COSTOS SOCIALES
Inversión años 0, 1, 2 y 3 | Año 0: 29974935.4276; Año 1: 61548349.6819; Año 2: 54881797.0857; Año 3: 20787411.5332
61548349.6819
54881797.0857
20787411.5332
Reinversión equipo desazolve |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594800
[11 empty] | 3594800 | 0 | 0 | 0 | 5030880.4116
[6 empty] | 3594800 | 0 | 0 | 0 | 5766214.9732
|  | 0 | 0 | 0 | 5844335.5157
Costo de Operación y Mantenimiento |  | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 123966
[11 empty] | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 633640.7203
[6 empty] | 123966 | 123966 | 123966 | 123966 | 814260.3941
|  | 123966 | 123966 | 123966 | 858525.2326
Reinversión Cárcamos de Bombeo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295704.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295704.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295704.8357
[6 empty] | 0 | 0 | 2295704.8357 | 0 | 1192317.1543
|  | 0 | 0 | 0 | 2038438.6348
Reinversión Emisor |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 20596000 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 13194985.4443
Costo de Mantenimiento Total |  | 67221 | 67221 | 98552 | 98552 | 98552 | 98552 | 98552 | 98552 | 98552 | 435423.3 | 435423.3 | 435423.3 | 435423.3 | 435423.3 | 435423.3 | 435423.3 | 435423.3 | 435423.3 | 435423.3 | 435423.3
|  | 67221 |  | 98552 | [6 empty] | 435423.3 | 435423.3 | 435423.3 | 435423.3 | 2225625.8445
|  | 67221 |  | 98552 |  | 98552 | 98552 | 98552 | 98552 | 2523170.5491 | 435423.3
|  | 67221 | 67221 | 98552 | 1575632.6368 | [5 empty] | 435423.3
Costo de Operación Total |  | 194000 | 194000 | 339500 | 339500 | 339500 | 339500 | 339500 | 339500 | 339500 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 582000
[11 empty] | 582000 | 582000 | 582000 | 582000 | 2974839.0623
[6 empty] | 339500 | 339500 | 339500 | 339500 | 3580318.7517
|  | 194000 | 194000 | 339500 | 2994118.6837
Costo total | 29974935.4276 | 61933536.6819 | 55266984.0857 | 21349429.5332 | 562018 | 4156818 | 562018 | 23453722.8357 | 562018 | 562018 | 4736189.3 | 1141389.3 | 1141389.3 | 1141389.3 | 3437094.1357 | 4736189.3 | 1141389.3 | 1141389.3 | 1141389.3 | 1141389.3 | 4736189.3
Flujo de Efectivo | -29974935.4276 | -57045632.8485 | -50697110.5857 | -9711049.5332 | 11015562 | 20465696 | 11119182 | -11772522.8357 | 11119182 | 11119182 | 19825524.7 | 10539810.7 | 10539810.7 | 10539810.7 | 8244105.8643 | 20032247.7 | 10539810.7 | 10539810.7 | 10539810.7 | 10539810.7 | 20476425.7
BENEFICIOS (Valor actual) | Año 4: COSTOS (Valor actual)
Medida / Beneficio | Año 0: Monto ($); Año 1: Subtotal ($); Año 2: Total ($); Año 4: Concepto; Año 6: Monto ($)
1. Rehabilitación plantas de bombeo | Año 4: Inversión Año 0; Año 6: 29974935.4276
a) Ahorro Consumo Energía Eléctrica | Año 0: 1565335.3366; Año 4: Inversión Año 1; Año 6: 52159618.3745
b) Ahorro x menor Mantenimiento | Año 0: 1764143.9833; Año 4: Inversión Año 2; Año 6: 46509997.5302
c) Valor de Desecho (Equipo nuevo) | Año 0: 43067.1891; Año 4: Inversión Año 3; Año 6: 17616450.4519
d) Valor de Rescate (Equipo actual) | Año 0: 268053.1456; Año 1: 3640599.6547; Año 4: Reinversión eq. desazolve; Año 6: 3014443.2416
2. Reposición de 23 km. de tuberías | Año 4: Costos oper. y Mtto.; Año 6: 712353.682
a) Postergar Inversión Alc. Pluvial | Año 0: 3147104.2578; Año 1: 3147104.2578; Año 4: Reinversión cárc. bombeo; Año 6: 1051403.9705
3. Rehabilitación 14 cárcamos bombeo | Año 4: Reinversión emisor; Año 6: 6805826.6999
a) Ahorro Consumo Energía Eléctrica | Año 0: 734709.8615; Año 4: Costos de mantenimiento; Año 6: 977919.5998
b) Ahorro x menor Mantenimiento | Año 0: 534498.9625; Año 4: Costos de operación; Año 6: 2054697.8482
c) Valor de Desecho (Equipo nuevo) | Año 0: 38281.9459; Año 4: VAC (TOTAL) =; Año 6: 160877646.8264
d) Valor de Rescate (Equipo actual) | Año 0: 231887.245; Año 1: 1539378.015
4. Adquisición equipo desazolve
a) Postergar Inversión Alc. Sanitario | Año 0: 3196874.5846; Año 4: INDICADOR DE RENTABILIDAD
b) Valor de Desecho (Equipo nuevo) | Año 0: 301444.3242; Año 4: VANS =; Año 5: -100228075.176
c) Valor de Rescate (Equipo actual) | Año 0: 152322.0339; Año 1: 3650640.9427
Zona "Mexicali II"
a) Ahorro Costos Oper. y Mtto. | Año 0: 1345338.4842
b) Liber. recursos (Terreno laguna) | Año 0: 3091525.4237
c) Liber. recursos (Terreno cárcamos) | Año 0: 115564.6322
d) Uso agua tratada (dobles cultivos) | Año 0: 43991736.2128
e) Valor de rescate de la PB-4 | Año 0: 127684.0272; Año 1: 48671848.7802
VAB (TOTAL) = | Año 2: 60649571.6504
Note on A29: Situación sin proyecto. En los renglones 33 al 36 se muestra la situación C/P.
Note on A33: Situación con proyecto
Note on A54: Incluye desazolve y limpieza de 17.2 km. de tuberías.
Note on A55: Situación S/P. En los renglones 60 al 62 se muestra la situación C/P.
Note on A59: Situación C/P.
Note on A72: Al dejar de operar 6 cárcamos. Los beneficios aumentan cada dos años, únicamente durante los primeros 6, debido a que dejan de operar 2 cárcamos cada año.
Note on A93: Incluye costos sociales de las zonas "Mexicali I" y "Mexicali II", CONSIDERANDO EL 55% de los recursos (aportación mexicana atribuíble al proyecto).
Note on A98: Se consideran reinversiones cada 5 años
Note on A102: Del equipo de desazolve y limpieza de tuberías
Note on A106: Se consideran reinversiones de los cárcamos de bombeo cada 7 años.
Note on A110: Ampliación en el emisor de 48" de diámetro
Note on A134: Diferencia de las situaciones con y sin proyecto
Note on A140: Incluye desazolve y limpieza de 17.2 km. de tuberías.
Note on A141: Diferencia de las situaciones con y sin proyecto
Note on A145: Al dejar de operar 6 cárcamos
Note on F133: Del equipo de desazolve y limpieza de tuberías
Note on F141: No se consideró a la TIRS como indicador de rentablidad, dado que hay cambio de signo (+ a -) en el flujo de efectivo.
Note on F142: Valor Actual Neto Social